## Cronograma
TAREAS | SEMANA1(21/12 - 27/12) | SEMANA2(28/12 - 3/1) | SEMANA3(4/1 - 10/1) | SEMANA3(11/1 - 17/1) | SEMANA3(18/1 - 24/1) | SEMANA3(25/1 - 31/1)
CREAR ESCENARIO DE TRABAJO
CREAR CLASE MOVIMIENTO
CREAR CLASE ITEMGRAFICO
CREAR CLASE OBJETOGRAFICO
PROBAR CLASES EN QGRAPHICSVIEW
AJUSTAR CLASES
CREAR CLASE ESCENARIO
PROBAR CLASES EN QGRAPHICSVIEW
AJUSTAR CLASES
CREAR CLASE CONTROLUSUARIO
PROBAR CLASES EN EL MAIN
AJUSTAR CLASE
CREAR CLASE DATABASE
PROBAR CLASES EN EL MAIN
AJUSTAR CLASE
CREAR CLASE MENU
PROBAR CLASES EN EL MAIN
AJUSTAR CLASE
AJUSTES EN LA INTERACCION TOTAL
CREAR DIBUJOS
PONER DIBUJOS EN ESCENA
CREAR ANIMACIONES
AJUSTES EN LA INTERACCION TOTAL
IMPLEMENTAR CODIGO ARDUINO
PRUEBAS CON ARDUINO
AJUSTES DE ERRORES CON ARDUINO

## TAREAS (hidden)
FISICA CAMPOS | SEÑALES TEORICA | SEÑALES LABORATORIO | REDES | INFORMATICA
LECTURA DEL LIBRO POR SECCIONES | RECOGER MATERIAL DE PARCIALES PASADOS | DIBUJAR ESQUEMA CIRCUITAL DE MODULOS Y FUNCIONES | LECTURA DE REQUISITOS | PREPARAR CLASES GENERICAS DE INTERFAZ GRAFICA
2 EJERCICIOS DIARIOS | 2 EJERCICIOS DIARIOS DE LOS TALLERES DE LA PAGINA | ANALIZAR EL USO DE CLASES | EMPEZAR DESARROLLO | PREPARAR ESCENARIO DE DESARROLLO DEL JUEGO
| RECORDERIS SEMANAL DE CONCEPTOS | RECOLECCION DE MODULOS Y FUNCIONES PASADOS | RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS | COMPLETAR MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS-> AGREGAR PARABOLICO
| DESARROLLAR EXAMEN FINAL DEL SEMESTRE PASADO | ESPERA DE LA GUIA | FINALIZAR ENTREGABLE | AGREGAR ARMAS AL JUEGO
ARDUINO CON EL CELULAR POR WIFI
MEJORAR OPCION MULTIJUGADOR
MEJORAR LAS DIFICULTADES
AGREGAR FONDO DINAMICO
MEJORAS EN LA VISUALIZACION--> AGREGAR SPRITES
MEJORAR FLUIDEZ
VISUALIZAR DATOS CON LCD